## Feuil1
Journal de travaille (Pedro Pinto)
| Date | Heure début | Heure fin | Temps | Projet | Déscription
|  | 10H40 | 11h00 | 20min | Projet WEB annonces | Misse en place du github. (https://github.com/PedroPINTODjDj/ProjetWeb_Annonces)
| 2021-02-03 | 11h00 | 12H10 | 70min | Projet WEB annonces | Familiarisation avec les consignes + sélection du theme plate.
| 2021-02-05 | 10H40 | 11h10 | 30min | Projet WEB annonces | Consseption d'un shéma de navigation.
| 2021-02-05 | 11h10 | 11h40 | 30min | Projet WEB annonces | Création + Annotation du journal de travaille.
| 2021-02-05 | 11h40 | 12h20 | 40min | Projet WEB annonces | Consseption des USE CASE + Scénarios.
| 2021-02-08 | 08h00 | 08H30 | 30min | Projet WEB annonces | Reprise du boulot + annalyse des documentations a rendre.
| 2021-02-08 | 08H30 | 09H00 | 30min | Projet WEB annonces | Discution de group sur la suite que prendra le site.
| 2021-02-08 | 09H00 | 09H30 | 30min | Projet WEB annonces | Organnisation des répertoires de travaille
| 2021-02-08 | 09H20 | 10H40 | 60min | Projet WEB annonces | Rédaction dans la documentation principal. (Projet Web CPNV v2021) Ajouts : - introduction - Organnisation - Objectifs (Projet Web CPNV v2021)
| 2021-02-12 | 10H40 | 12h15 | 95min | Projet WEB annonces | Avancée dans la partie Backend (PHP)
| 2021-02-15 | 08H00 | 10H10 | 130min | Projet WEB annonces | Avancée dans la partie Backend (PHP)
| 2021-02-15 | 08H30 | 10H40 | 70min | Projet WEB annonces | Avancée dans la Documentation principal
| 2021-03-01 | 08H00 | 09H30 | 90min | Projet WEB annonces | Rédaction de l'analyse dans la documentationb avec Simon Cuany
| 2021-03-01 | 09H30 | 10H00 | 30min | Projet WEB annonces | Retour sur la fin du sprinte 1 et le début du sprinte 2 avec Mr.Chavais et Simon Cuany
| 2021-03-01 | 10H00 | 10H40 | 40min | Projet WEB annonces | Cloturation du 1er sprinte + envois de l'analyse du projet + Début du 2éme sprint sur le repository
| 2021-03-03 | 10H40 | 12H30 | 110min | Projet WEB annonces | Ajout de multiples fonctions PHP -Mise en place des éléments nécesaires a la creation du code qui s'occupera de la gestion et de l'affichage des annonces -Creation de la fonction allent chercher les données insérées dans les annonces -Création de la fonction permetant l'organisation dans le controleur -Ajout de la page submitAdd dans l'index en metode POST
| 2021-03-03 | 10H40 | 12h15 | 95min | Projet WEB annonces | Ajout dans la page d'acceuile -CSS réorganisé -Mis a jour de la version de Bootstrap + Réparation des conflits
| 2021-03-17 | 10H40 | 12h15 | 95min | Projet WEB annonces | Recuperation des donnée du formulaire + affichage annonces
| 2021-03-19 | 10H40 | 12h15 | 95min | Projet WEB annonces | Recuperation des donnée du formulaire + affichage annonces
| 2021-03-19 | 15H20 | 16h55 | 95min | Projet WEB annonces | Rédaction de l'integralité de la conseption dans le CDC + Suppresion de librairies inutiles
| 2021-03-22 | 08h00 | 10H40 | 180min | Projet WEB annonces | Réparataion de la misse en page des images Affichage dynamique des annonces Ouverture sprint 3
Projet WEB annonces
Projet WEB annonces
Projet WEB annonces
Projet WEB annonces
Projet WEB annonces