## Feuil1
Journal de travaille (Pedro Pinto)
| Date | Heure début | Heure fin | Temps | Projet | Déscription
|  | 10H40 | 11h00 | 20min | Projet WEB annonces | Misse en place du github. (https://github.com/PedroPINTODjDj/ProjetWeb_Annonces)
| 2021-02-03 | 11h00 | 12H10 | 70min | Projet WEB annonces | Familiarisation avec les consignes + sélection du theme plate.
| 2021-02-05 | 10H40 | 11h10 | 30min | Projet WEB annonces | Consseption d'un shéma de navigation.
| 2021-02-05 | 11h10 | 11h40 | 30min | Projet WEB annonces | Création + Annotation du journal de travaille.
| 2021-02-05 | 11h40 | 12h20 | 40min | Projet WEB annonces | Consseption des USE CASE + Scénarios.
| 2021-02-08 | 08h00 | 08H30 | 30min | Projet WEB annonces | Reprise du boulot + annalyse des documentations a rendre.
| 2021-02-08 | 08H30 | 09H00 | 30min | Projet WEB annonces | Discution de group sur la suite que prendra le site.
| 2021-02-08 | 09H00 | 09H30 | 30min | Projet WEB annonces | Organnisation des répertoires de travaille
| 2021-02-08 | 09H20 | 10H40 | 60min | Projet WEB annonces | Rédaction dans la documentation principal. (Projet Web CPNV v2021) Ajouts : - introduction - Organnisation - Objectifs (Projet Web CPNV v2021)
| 2021-02-12 | 10H40 | 12h15 | 95min | Projet WEB annonces | Avancée dans la partie Backend (PHP)
| 2021-02-15 | 08H00 | 10H10 | 130min | Projet WEB annonces | Avancée dans la partie Backend (PHP)
| 2021-02-15 | 08H30 | 10H40 | 70min | Projet WEB annonces | Avancée dans la Documentation principal
| 2021-03-01 | 08H00 | 09H30 | 90min | Projet WEB annonces | Rédaction de l'analyse dans la documentationb avec Simon Cuany
| 2021-03-01 | 09H30 | 10H00 | 30min | Projet WEB annonces | Retour sur la fin du sprinte 1 et le début du sprinte 2 avec Mr.Chavais et Simon Cuany
| 2021-03-01 | 10H00 | 10H40 | 40min | Projet WEB annonces | Cloturation du 1er sprinte + envois de l'analyse du projet + Début du 2éme sprint sur le repository
| 2021-03-03 | 10H40 | 12H30 | 110min | Projet WEB annonces | Ajout de multiples fonctions PHP -Mise en place des éléments nécesaires a la creation du code qui s'occupera de la gestion et de l'affichage des annonces -Creation de la fonction allent chercher les données insérées dans les annonces -Création de la fonction permetant l'organisation dans le controleur -Ajout de la page submitAdd dans l'index en metode POST
Projet WEB annonces
Projet WEB annonces
Projet WEB annonces
Projet WEB annonces
Projet WEB annonces
Projet WEB annonces
Projet WEB annonces
Projet WEB annonces
Projet WEB annonces
Projet WEB annonces